## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 图书推荐 | 作为一名想阅读适合自己的图书的用户游客，我希望有图书推荐功能，以便于应用根据我的喜好推荐给自己一些想阅读的图书 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 验证码注册 | 作为一名后端工程师，我希望注册时有短信验证码辅助验证身份功能，以便于完善用户信息，提高软件用户系统的稳定性 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 推荐图书排名 | 作为一名用户游客，我希望能通过首页的图书推荐排名top250了解其他用户最推荐的一些图书，增加自己的选择空间 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 图书详情 | 作为一名用户游客，我希望能通过图书详情了解感兴趣的图书的详细信息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 交流社区 | 作为一个用户游客，我希望能通过交流社区去分享自己喜欢的图书和发现别人推荐的图书,以便于我获得更好的参观体验 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 找回密码 | 作为一个用户游客，我希望能在忘记密码时根据用户名去找回密码 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 后台管理 | 作为一个后端工程师，我希望能用后台管理管理相关图书和用户及用户发表的评论 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 我的图书收藏 | 作为一个用户，我能收藏自己喜欢的图书，并能在收藏界面找到自己收藏的图书，方便自己阅读 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 使用帮助 | 作为一个前端设计者，我希望用户能通过使用帮助去更好的了解软件的模块功能，以便于他们更好的去使用 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 点赞评论 | 作为一个用户，我希望能在喜欢的图书下评论点赞，以便于我获得更好的交流体验 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2